## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN Y CONTINUIDAD EDUCATIVA 2022-I
PROCESOS |  | TAREA | RESPONSABLE | FECHAS
CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL COORDINADOR DISTRITAL | Convocatoria | Publicar y difundir la convocatoria a través de redes sociales, página web y medios de comunicación regional y local | UGEL | 11 AL 14 /02/2022
|  | Recepción de expedientes de los postulantes | UGEL | 14 AL 15/02/2022
| Evaluación de expedientes | Revisión y evaluación de expedientes de los postulantes | Comité | 2022-02-16
|  | Constar en acta el proceso de revisión y evaluación de los expedientes | Comité | 2022-02-16
|  | Publicar los resultados de los postulantes en orden de mérito | Comité | 2022-02-17
|  | Citar a los postulantes que hayan superado el puntaje mínimo en la revisión y evaluación de expedientes a una entrevista | Comité | 2022-02-18
| Entrevista personal | Entrevistas a los postulantes preseleccionados al cargo de coordinador distrital | Comité | 2022-02-21
|  | Elaborar acta con los resultados de las entrevistas | Comité | 2022-02-21
| Publicación de resultados | Publicar los resultados finales del proceso de selección en orden de mérito | Comité | 2022-02-22
| Reconsideración y Publicación de resultados finales | Atender las solicitudes de reconsideración el día de publicación de los resultados finales | Comité | 2022-02-23
|  | De proceder la reconsideración, se modifica el acta de selección y se publica la nueva lista con los resultados finales. | Comité | 2022-02-23
|  | Enviar por correo electrónico el acta de selección a las/los postulantes que lograron ser seleccionados. | Comité | 2022-02-23